## Proker
idp | proker | kategori | PIC | Open | Closed | Total | performa | eks
1 | proker1 | QM | 4 | 4 | 1 | 5 | 20% | 12
2 | proker2 | KM | 8 | 4 | 0 | 4 | 0% | 11
3 | proker3 | BPM | 4 | 3 | 1 | 4 | 25% | 7
4 | proker4 | QM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 9
5 | proker5 | KM | 8 | 8 | 2 | 10 | 20% | 13
6 | proker6 | BPM | 6 | 4 | 0 | 4 | 0% | 7
7 | proker7 | QM | 1 | 5 | 0 | 5 | 0% | 14
8 | proker8 | KM | 2 | 9 | 2 | 11 | 18.18% | 3
9 | proker9 | BPM | 1 | 7 | 1 | 8 | 12.5% | 14
10 | proker10 | QM | 5 | 3 | 0 | 3 | 0% | 9
11 | proker11 | KM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0% | 10
12 | proker12 | BPM | 7 | 5 | 0 | 5 | 0% | 14
13 | proker13 | QM | 8 | 5 | 0 | 5 | 0% | 9
14 | proker14 | KM | 6 | 6 | 0 | 6 | 0% | 7
15 | proker15 | BPM | 1 | 6 | 0 | 6 | 0% | 5
16 | proker16 | QM | 4 | 5 | 0 | 5 | 0% | 4
17 | proker17 | KM | 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 12
18 | proker18 | BPM | 5 | 4 | 0 | 4 | 0% | 2
19 | proker19 | QM | 4 | 3 | 0 | 3 | 0% | 11
20 | proker20 | KM | 3 | 8 | 0 | 8 | 0% | 14

## Staff
ids | Nama | No tlp | jabatan
1 | Shabirin | 9890850932 | staff
2 | Mika | 94395890 | staff
3 | Aya | 3429023 | staff
4 | Edi | 98734289579 | staff
5 | Gerry | 93485093204 | staff
6 | Fakhri | 94398500294 | staff
7 | Vina | 93248423523 | staff
8 | Dida | 9342594325 | staff

## Bulan
id | Month | Day | Year
2019-01-01 | 1 | 1 | 2019 | January
2019-01-02 | 1 | 2 | 2019 | January
2019-01-03 | 1 | 3 | 2019 | January
2019-01-04 | 1 | 4 | 2019 | January
2019-01-05 | 1 | 5 | 2019 | January
2019-01-06 | 1 | 6 | 2019 | January
2019-01-07 | 1 | 7 | 2019 | January
2019-01-08 | 1 | 8 | 2019 | January
2019-01-09 | 1 | 9 | 2019 | January
2019-01-10 | 1 | 10 | 2019 | January
2019-01-11 | 1 | 11 | 2019 | January
2019-01-12 | 1 | 12 | 2019 | January
2019-01-13 | 1 | 13 | 2019 | January
2019-01-14 | 1 | 14 | 2019 | January
2019-01-15 | 1 | 15 | 2019 | January
2019-01-16 | 1 | 16 | 2019 | January
2019-01-17 | 1 | 17 | 2019 | January
2019-01-18 | 1 | 18 | 2019 | January
2019-01-19 | 1 | 19 | 2019 | January
2019-01-20 | 1 | 20 | 2019 | January
2019-01-21 | 1 | 21 | 2019 | January
2019-01-22 | 1 | 22 | 2019 | January
2019-01-23 | 1 | 23 | 2019 | January
2019-01-24 | 1 | 24 | 2019 | January
2019-01-25 | 1 | 25 | 2019 | January
2019-01-26 | 1 | 26 | 2019 | January
2019-01-27 | 1 | 27 | 2019 | January
2019-01-28 | 1 | 28 | 2019 | January
2019-01-29 | 1 | 29 | 2019 | January
2019-01-30 | 1 | 30 | 2019 | January
2019-01-31 | 1 | 31 | 2019 | January
2019-02-01 | 2 | 1 | 2019 | February
2019-02-02 | 2 | 2 | 2019 | February
2019-02-03 | 2 | 3 | 2019 | February
2019-02-04 | 2 | 4 | 2019 | February
2019-02-05 | 2 | 5 | 2019 | February
2019-02-06 | 2 | 6 | 2019 | February
2019-02-07 | 2 | 7 | 2019 | February
2019-02-08 | 2 | 8 | 2019 | February
2019-02-09 | 2 | 9 | 2019 | February
2019-02-10 | 2 | 10 | 2019 | February
2019-02-11 | 2 | 11 | 2019 | February
2019-02-12 | 2 | 12 | 2019 | February
2019-02-13 | 2 | 13 | 2019 | February
2019-02-14 | 2 | 14 | 2019 | February
2019-02-15 | 2 | 15 | 2019 | February
2019-02-16 | 2 | 16 | 2019 | February
2019-02-17 | 2 | 17 | 2019 | February
2019-02-18 | 2 | 18 | 2019 | February
2019-02-19 | 2 | 19 | 2019 | February
2019-02-20 | 2 | 20 | 2019 | February
2019-02-21 | 2 | 21 | 2019 | February
2019-02-22 | 2 | 22 | 2019 | February
2019-02-23 | 2 | 23 | 2019 | February
2019-02-24 | 2 | 24 | 2019 | February
2019-02-25 | 2 | 25 | 2019 | February
2019-02-26 | 2 | 26 | 2019 | February
2019-02-27 | 2 | 27 | 2019 | February
2019-02-28 | 2 | 28 | 2019 | February
2019-03-01 | 3 | 1 | 2019 | March
2019-03-02 | 3 | 2 | 2019 | March
2019-03-03 | 3 | 3 | 2019 | March
2019-03-04 | 3 | 4 | 2019 | March
2019-03-05 | 3 | 5 | 2019 | March
2019-03-06 | 3 | 6 | 2019 | March
2019-03-07 | 3 | 7 | 2019 | March
2019-03-08 | 3 | 8 | 2019 | March
2019-03-09 | 3 | 9 | 2019 | March
2019-03-10 | 3 | 10 | 2019 | March
2019-03-11 | 3 | 11 | 2019 | March
2019-03-12 | 3 | 12 | 2019 | March
2019-03-13 | 3 | 13 | 2019 | March
2019-03-14 | 3 | 14 | 2019 | March
2019-03-15 | 3 | 15 | 2019 | March
2019-03-16 | 3 | 16 | 2019 | March
2019-03-17 | 3 | 17 | 2019 | March
2019-03-18 | 3 | 18 | 2019 | March
2019-03-19 | 3 | 19 | 2019 | March
2019-03-20 | 3 | 20 | 2019 | March
2019-03-21 | 3 | 21 | 2019 | March
2019-03-22 | 3 | 22 | 2019 | March
2019-03-23 | 3 | 23 | 2019 | March
2019-03-24 | 3 | 24 | 2019 | March
2019-03-25 | 3 | 25 | 2019 | March
2019-03-26 | 3 | 26 | 2019 | March
2019-03-27 | 3 | 27 | 2019 | March
2019-03-28 | 3 | 28 | 2019 | March
2019-03-29 | 3 | 29 | 2019 | March
2019-03-30 | 3 | 30 | 2019 | March
2019-03-31 | 3 | 31 | 2019 | March
2019-04-01 | 4 | 1 | 2019 | April
2019-04-02 | 4 | 2 | 2019 | April
2019-04-03 | 4 | 3 | 2019 | April
2019-04-04 | 4 | 4 | 2019 | April
2019-04-05 | 4 | 5 | 2019 | April
2019-04-06 | 4 | 6 | 2019 | April
2019-04-07 | 4 | 7 | 2019 | April
2019-04-08 | 4 | 8 | 2019 | April
2019-04-09 | 4 | 9 | 2019 | April
2019-04-10 | 4 | 10 | 2019 | April
2019-04-11 | 4 | 11 | 2019 | April
2019-04-12 | 4 | 12 | 2019 | April
2019-04-13 | 4 | 13 | 2019 | April
2019-04-14 | 4 | 14 | 2019 | April
2019-04-15 | 4 | 15 | 2019 | April
2019-04-16 | 4 | 16 | 2019 | April
2019-04-17 | 4 | 17 | 2019 | April
2019-04-18 | 4 | 18 | 2019 | April
2019-04-19 | 4 | 19 | 2019 | April
2019-04-20 | 4 | 20 | 2019 | April
2019-04-21 | 4 | 21 | 2019 | April
2019-04-22 | 4 | 22 | 2019 | April
2019-04-23 | 4 | 23 | 2019 | April
2019-04-24 | 4 | 24 | 2019 | April
2019-04-25 | 4 | 25 | 2019 | April
2019-04-26 | 4 | 26 | 2019 | April
2019-04-27 | 4 | 27 | 2019 | April
2019-04-28 | 4 | 28 | 2019 | April
2019-04-29 | 4 | 29 | 2019 | April
2019-04-30 | 4 | 30 | 2019 | April
2019-05-01 | 5 | 1 | 2019 | May
2019-05-02 | 5 | 2 | 2019 | May
2019-05-03 | 5 | 3 | 2019 | May
2019-05-04 | 5 | 4 | 2019 | May
2019-05-05 | 5 | 5 | 2019 | May
2019-05-06 | 5 | 6 | 2019 | May
2019-05-07 | 5 | 7 | 2019 | May
2019-05-08 | 5 | 8 | 2019 | May
2019-05-09 | 5 | 9 | 2019 | May
2019-05-10 | 5 | 10 | 2019 | May
2019-05-11 | 5 | 11 | 2019 | May
2019-05-12 | 5 | 12 | 2019 | May
2019-05-13 | 5 | 13 | 2019 | May
2019-05-14 | 5 | 14 | 2019 | May
2019-05-15 | 5 | 15 | 2019 | May
2019-05-16 | 5 | 16 | 2019 | May
2019-05-17 | 5 | 17 | 2019 | May
2019-05-18 | 5 | 18 | 2019 | May
2019-05-19 | 5 | 19 | 2019 | May
2019-05-20 | 5 | 20 | 2019 | May
2019-05-21 | 5 | 21 | 2019 | May
2019-05-22 | 5 | 22 | 2019 | May
2019-05-23 | 5 | 23 | 2019 | May
2019-05-24 | 5 | 24 | 2019 | May
2019-05-25 | 5 | 25 | 2019 | May
2019-05-26 | 5 | 26 | 2019 | May
2019-05-27 | 5 | 27 | 2019 | May
2019-05-28 | 5 | 28 | 2019 | May
2019-05-29 | 5 | 29 | 2019 | May
2019-05-30 | 5 | 30 | 2019 | May
2019-05-31 | 5 | 31 | 2019 | May
2019-06-01 | 6 | 1 | 2019 | June
2019-06-02 | 6 | 2 | 2019 | June
2019-06-03 | 6 | 3 | 2019 | June
2019-06-04 | 6 | 4 | 2019 | June
2019-06-05 | 6 | 5 | 2019 | June
2019-06-06 | 6 | 6 | 2019 | June
2019-06-07 | 6 | 7 | 2019 | June
2019-06-08 | 6 | 8 | 2019 | June
2019-06-09 | 6 | 9 | 2019 | June
2019-06-10 | 6 | 10 | 2019 | June
2019-06-11 | 6 | 11 | 2019 | June
2019-06-12 | 6 | 12 | 2019 | June
2019-06-13 | 6 | 13 | 2019 | June
2019-06-14 | 6 | 14 | 2019 | June
2019-06-15 | 6 | 15 | 2019 | June
2019-06-16 | 6 | 16 | 2019 | June
2019-06-17 | 6 | 17 | 2019 | June
2019-06-18 | 6 | 18 | 2019 | June
2019-06-19 | 6 | 19 | 2019 | June
2019-06-20 | 6 | 20 | 2019 | June
2019-06-21 | 6 | 21 | 2019 | June
2019-06-22 | 6 | 22 | 2019 | June
2019-06-23 | 6 | 23 | 2019 | June
2019-06-24 | 6 | 24 | 2019 | June
2019-06-25 | 6 | 25 | 2019 | June
2019-06-26 | 6 | 26 | 2019 | June
2019-06-27 | 6 | 27 | 2019 | June
2019-06-28 | 6 | 28 | 2019 | June
2019-06-29 | 6 | 29 | 2019 | June
2019-06-30 | 6 | 30 | 2019 | June
2019-07-01 | 7 | 1 | 2019 | July
2019-07-02 | 7 | 2 | 2019 | July
2019-07-03 | 7 | 3 | 2019 | July
2019-07-04 | 7 | 4 | 2019 | July
2019-07-05 | 7 | 5 | 2019 | July
2019-07-06 | 7 | 6 | 2019 | July
2019-07-07 | 7 | 7 | 2019 | July
2019-07-08 | 7 | 8 | 2019 | July
2019-07-09 | 7 | 9 | 2019 | July
2019-07-10 | 7 | 10 | 2019 | July
2019-07-11 | 7 | 11 | 2019 | July
2019-07-12 | 7 | 12 | 2019 | July
2019-07-13 | 7 | 13 | 2019 | July
2019-07-14 | 7 | 14 | 2019 | July
2019-07-15 | 7 | 15 | 2019 | July
2019-07-16 | 7 | 16 | 2019 | July
2019-07-17 | 7 | 17 | 2019 | July
2019-07-18 | 7 | 18 | 2019 | July
2019-07-19 | 7 | 19 | 2019 | July
2019-07-20 | 7 | 20 | 2019 | July
2019-07-21 | 7 | 21 | 2019 | July
2019-07-22 | 7 | 22 | 2019 | July
2019-07-23 | 7 | 23 | 2019 | July
2019-07-24 | 7 | 24 | 2019 | July
2019-07-25 | 7 | 25 | 2019 | July
2019-07-26 | 7 | 26 | 2019 | July
2019-07-27 | 7 | 27 | 2019 | July
2019-07-28 | 7 | 28 | 2019 | July
2019-07-29 | 7 | 29 | 2019 | July
2019-07-30 | 7 | 30 | 2019 | July
2019-07-31 | 7 | 31 | 2019 | July
2019-08-01 | 8 | 1 | 2019 | August
2019-08-02 | 8 | 2 | 2019 | August
2019-08-03 | 8 | 3 | 2019 | August
2019-08-04 | 8 | 4 | 2019 | August
2019-08-05 | 8 | 5 | 2019 | August
2019-08-06 | 8 | 6 | 2019 | August
2019-08-07 | 8 | 7 | 2019 | August
2019-08-08 | 8 | 8 | 2019 | August
2019-08-09 | 8 | 9 | 2019 | August
2019-08-10 | 8 | 10 | 2019 | August
2019-08-11 | 8 | 11 | 2019 | August
2019-08-12 | 8 | 12 | 2019 | August
2019-08-13 | 8 | 13 | 2019 | August
2019-08-14 | 8 | 14 | 2019 | August
2019-08-15 | 8 | 15 | 2019 | August
2019-08-16 | 8 | 16 | 2019 | August
2019-08-17 | 8 | 17 | 2019 | August
2019-08-18 | 8 | 18 | 2019 | August
2019-08-19 | 8 | 19 | 2019 | August
2019-08-20 | 8 | 20 | 2019 | August
2019-08-21 | 8 | 21 | 2019 | August
2019-08-22 | 8 | 22 | 2019 | August
2019-08-23 | 8 | 23 | 2019 | August
2019-08-24 | 8 | 24 | 2019 | August
2019-08-25 | 8 | 25 | 2019 | August
2019-08-26 | 8 | 26 | 2019 | August
2019-08-27 | 8 | 27 | 2019 | August
2019-08-28 | 8 | 28 | 2019 | August
2019-08-29 | 8 | 29 | 2019 | August
2019-08-30 | 8 | 30 | 2019 | August
2019-08-31 | 8 | 31 | 2019 | August
2019-09-01 | 9 | 1 | 2019 | September
2019-09-02 | 9 | 2 | 2019 | September
2019-09-03 | 9 | 3 | 2019 | September
2019-09-04 | 9 | 4 | 2019 | September
2019-09-05 | 9 | 5 | 2019 | September
2019-09-06 | 9 | 6 | 2019 | September
2019-09-07 | 9 | 7 | 2019 | September
2019-09-08 | 9 | 8 | 2019 | September
2019-09-09 | 9 | 9 | 2019 | September
2019-09-10 | 9 | 10 | 2019 | September
2019-09-11 | 9 | 11 | 2019 | September
2019-09-12 | 9 | 12 | 2019 | September
2019-09-13 | 9 | 13 | 2019 | September
2019-09-14 | 9 | 14 | 2019 | September
2019-09-15 | 9 | 15 | 2019 | September
2019-09-16 | 9 | 16 | 2019 | September
2019-09-17 | 9 | 17 | 2019 | September
2019-09-18 | 9 | 18 | 2019 | September
2019-09-19 | 9 | 19 | 2019 | September
2019-09-20 | 9 | 20 | 2019 | September
2019-09-21 | 9 | 21 | 2019 | September
2019-09-22 | 9 | 22 | 2019 | September
2019-09-23 | 9 | 23 | 2019 | September
2019-09-24 | 9 | 24 | 2019 | September
2019-09-25 | 9 | 25 | 2019 | September
2019-09-26 | 9 | 26 | 2019 | September
2019-09-27 | 9 | 27 | 2019 | September
2019-09-28 | 9 | 28 | 2019 | September
2019-09-29 | 9 | 29 | 2019 | September
2019-09-30 | 9 | 30 | 2019 | September
2019-10-01 | 10 | 1 | 2019 | October
2019-10-02 | 10 | 2 | 2019 | October
2019-10-03 | 10 | 3 | 2019 | October
2019-10-04 | 10 | 4 | 2019 | October
2019-10-05 | 10 | 5 | 2019 | October
2019-10-06 | 10 | 6 | 2019 | October
2019-10-07 | 10 | 7 | 2019 | October
2019-10-08 | 10 | 8 | 2019 | October
2019-10-09 | 10 | 9 | 2019 | October
2019-10-10 | 10 | 10 | 2019 | October
2019-10-11 | 10 | 11 | 2019 | October
2019-10-12 | 10 | 12 | 2019 | October
2019-10-13 | 10 | 13 | 2019 | October
2019-10-14 | 10 | 14 | 2019 | October
2019-10-15 | 10 | 15 | 2019 | October
2019-10-16 | 10 | 16 | 2019 | October
2019-10-17 | 10 | 17 | 2019 | October
2019-10-18 | 10 | 18 | 2019 | October
2019-10-19 | 10 | 19 | 2019 | October
2019-10-20 | 10 | 20 | 2019 | October
2019-10-21 | 10 | 21 | 2019 | October
2019-10-22 | 10 | 22 | 2019 | October
2019-10-23 | 10 | 23 | 2019 | October
2019-10-24 | 10 | 24 | 2019 | October
2019-10-25 | 10 | 25 | 2019 | October
2019-10-26 | 10 | 26 | 2019 | October
2019-10-27 | 10 | 27 | 2019 | October
2019-10-28 | 10 | 28 | 2019 | October
2019-10-29 | 10 | 29 | 2019 | October
2019-10-30 | 10 | 30 | 2019 | October
2019-10-31 | 10 | 31 | 2019 | October
2019-11-01 | 11 | 1 | 2019 | November
2019-11-02 | 11 | 2 | 2019 | November
2019-11-03 | 11 | 3 | 2019 | November
2019-11-04 | 11 | 4 | 2019 | November
2019-11-05 | 11 | 5 | 2019 | November
2019-11-06 | 11 | 6 | 2019 | November
2019-11-07 | 11 | 7 | 2019 | November
2019-11-08 | 11 | 8 | 2019 | November
2019-11-09 | 11 | 9 | 2019 | November
2019-11-10 | 11 | 10 | 2019 | November
2019-11-11 | 11 | 11 | 2019 | November
2019-11-12 | 11 | 12 | 2019 | November
2019-11-13 | 11 | 13 | 2019 | November
2019-11-14 | 11 | 14 | 2019 | November
2019-11-15 | 11 | 15 | 2019 | November
2019-11-16 | 11 | 16 | 2019 | November
2019-11-17 | 11 | 17 | 2019 | November
2019-11-18 | 11 | 18 | 2019 | November
2019-11-19 | 11 | 19 | 2019 | November
2019-11-20 | 11 | 20 | 2019 | November
2019-11-21 | 11 | 21 | 2019 | November
2019-11-22 | 11 | 22 | 2019 | November
2019-11-23 | 11 | 23 | 2019 | November
2019-11-24 | 11 | 24 | 2019 | November
2019-11-25 | 11 | 25 | 2019 | November
2019-11-26 | 11 | 26 | 2019 | November
2019-11-27 | 11 | 27 | 2019 | November
2019-11-28 | 11 | 28 | 2019 | November
2019-11-29 | 11 | 29 | 2019 | November
2019-11-30 | 11 | 30 | 2019 | November
2019-12-01 | 12 | 1 | 2019 | December
2019-12-02 | 12 | 2 | 2019 | December
2019-12-03 | 12 | 3 | 2019 | December
2019-12-04 | 12 | 4 | 2019 | December
2019-12-05 | 12 | 5 | 2019 | December
2019-12-06 | 12 | 6 | 2019 | December
2019-12-07 | 12 | 7 | 2019 | December
2019-12-08 | 12 | 8 | 2019 | December
2019-12-09 | 12 | 9 | 2019 | December
2019-12-10 | 12 | 10 | 2019 | December
2019-12-11 | 12 | 11 | 2019 | December
2019-12-12 | 12 | 12 | 2019 | December
2019-12-13 | 12 | 13 | 2019 | December
2019-12-14 | 12 | 14 | 2019 | December
2019-12-15 | 12 | 15 | 2019 | December
2019-12-16 | 12 | 16 | 2019 | December
2019-12-17 | 12 | 17 | 2019 | December
2019-12-18 | 12 | 18 | 2019 | December
2019-12-19 | 12 | 19 | 2019 | December
2019-12-20 | 12 | 20 | 2019 | December
2019-12-21 | 12 | 21 | 2019 | December
2019-12-22 | 12 | 22 | 2019 | December
2019-12-23 | 12 | 23 | 2019 | December
2019-12-24 | 12 | 24 | 2019 | December
2019-12-25 | 12 | 25 | 2019 | December
2019-12-26 | 12 | 26 | 2019 | December
2019-12-27 | 12 | 27 | 2019 | December
2019-12-28 | 12 | 28 | 2019 | December
2019-12-29 | 12 | 29 | 2019 | December
2019-12-30 | 12 | 30 | 2019 | December
2019-12-31 | 12 | 31 | 2019 | December

## realisasi
idr | realisasi
1 | 2019-12-12
2 | 2019-02-26
3 | 2019-08-30
4 | 2019-09-29
5 | 2019-09-17
6 | 2019-02-27
7 | 2019-11-30
8 | 2019-11-15
9 | 2019-10-09
10 | 2019-06-25
11 | 2019-11-22
12 | 2019-09-24
13 | 2019-10-04
14 | 2019-10-05
15 | 2019-12-29
16 | 2019-10-09
17 | 2019-11-19
18 | 2019-05-09
19 | 2019-12-19
20 | 2019-12-13
21 | 2019-10-22
22 | 2019-09-28
23 | 2019-09-12
24 | 2019-10-05
25 | 2019-07-14
26 | 2019-07-30
27 | 2019-09-05
28 | 2019-10-29
29 | 2019-12-19
30 | 2019-10-14
31 | 2019-10-14
32 | 2019-10-02
33 | 2019-11-24
34 | 2019-12-01
35 | 2019-12-26
36 | 2019-11-08
37 | 2019-04-06
38 | 2019-09-01
39 | 2019-12-26
40 | 2019-10-09
41 | 2019-11-02
42 | 2019-12-31
43 | 2019-12-27
44 | 2019-11-26
45 | 2019-10-21
46 | 2019-11-29
47 | 2019-09-21
48 | 2019-09-17
49 | 2019-10-14
50 | 2019-04-09
51 | 2019-12-12
52 | 2019-01-21
53 | 2019-10-18
54 | 2019-12-21
55 | 2019-05-08
56 | 2019-11-09
57 | 2019-12-11
58 | 2019-11-25
59 | 2019-12-29
60 | 2019-01-20
61 | 2019-10-25
62 | 2019-12-31
63 | 2019-07-02
64 | 2019-12-31
65 | 2019-11-21
66 | 2019-04-26
67 | 2019-12-22
68 | 2019-06-07
69 | 2019-12-31
70 | 2019-06-14
71 | 2019-06-20
72 | 2019-03-23
73 | 2019-12-18
74 | 2019-09-14
75 | 2019-09-28
76 | 2019-09-21
77 | 2019-12-25
78 | 2019-12-03
79 | 2019-12-11
80 | 2019-09-13
81 | 2019-10-04
82 | 2019-11-22
83 | 2019-06-23
84 | 2019-03-07
85 | 2019-12-19
86 | 2019-10-24
87 | 2019-04-26
88 | 2019-10-21
89 | 2019-07-24
90 | 2019-09-05
91 | 2019-11-12
92 | 2019-11-22
93 | 2019-10-01
94 | 2019-09-29
95 | 2019-11-12
96 | 2019-03-25
97 | 2019-12-14
98 | 2019-12-27
99 | 2019-08-13
100 | 2019-05-24

## Eksternal
ide | Nama | kontak
1 | SRW | 9089089982
2 | HC | 9089089903
3 | Invest | 9089083765
4 | SCM | 9089083168
5 | Noko | 9089085783
6 | Penulis | 9089085618
7 | LAPI | 9089084749
8 | Pak Andika | 9089089295
9 | DSU | 9089082295
10 | TPSM | 9089082911
11 | Sekper | 9089089630
12 | BSI | 9089088980
13 | SHE | 9089082926
14 | Keuangan | 9089084765
15 | Proyek | 9089087810

## Task
id | Nama Task | Proker | progres | status | Plan Start | Plan Finish | Actual Start | Actual Finish | Gap start | Gap Finish | hari ini | Durasi | Column2
65 | Task65 | 9 | 1 | Closed | 2019-01-03 | 2019-01-08 | 2019-01-05 | 2019-01-12 | 2 | 4 | 2019-01-24 | 19 | Telat Mulai
44 | Task44 | 3 | 1 | Closed | 2019-01-09 | 2019-01-26 | 2019-01-10 | 2019-01-31 | 1 | 5 | 2019-01-24 | 14 | Telat Mulai
12 | Task12 | 8 | 1 | Closed | 2019-01-10 | 2019-02-04 | 2019-01-14 | 2019-02-10 | 4 | 6 | 2019-01-24 | 10 | Telat Mulai
73 | Task73 | 5 | 1 | Closed | 2019-01-10 | 2019-01-16 | 2019-01-15 | 2019-01-20 | 5 | 4 | 2019-01-24 | 9 | Telat Mulai
80 | Task80 | 1 | 1 | Closed | 2019-01-11 | 2019-01-27 | 2019-01-18 | 2019-02-01 | 7 | 5 | 2019-01-24 | 6 | Telat Mulai
52 | Task52 | 8 | 1 | Closed | 2019-01-13 | 2019-02-03 | 2019-01-20 | 2019-02-10 | 7 | 7 | 2019-01-24 | 4 | Telat Mulai
60 | Task60 | 5 | 1 | Closed | 2019-01-20 | 2019-02-05 | 2019-01-24 | 2019-02-07 | 4 | 2 | 2019-01-24 | 0 | Telat Mulai
2 | Task2 | 13 | 1 | Open | 2019-01-21 | 2019-02-09 | 2019-01-22 |  | 1 |  | 2019-01-24 | 2 | Telat Mulai
6 | Task6 | 9 | 1 | Open | 2019-01-24 | 2019-02-19 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
23 | Task23 | 9 | 1 | Open | 2019-01-25 | 2019-02-16 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
68 | Task68 | 2 | 1 | Open | 2019-01-26 | 2019-02-03 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
94 | Task94 | 8 | 1 | Open | 2019-01-29 | 2019-02-03 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
41 | Task41 | 9 | 1 | Open | 2019-01-31 | 2019-02-04 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
81 | Task81 | 7 | 1 | Open | 2019-02-04 | 2019-03-02 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
84 | Task84 | 7 | 1 | Open | 2019-02-06 | 2019-02-09 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
4 | Task4 | 8 | 1 | Open | 2019-02-08 | 2019-02-23 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
13 | Task13 | 15 | 1 | Open | 2019-02-10 | 2019-03-06 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
70 | Task70 | 5 | 1 | Open | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
87 | Task87 | 9 | 1 | Open | 2019-02-11 | 2019-02-20 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
98 | Task98 | 14 | 1 | Open | 2019-02-14 | 2019-02-27 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
18 | Task18 | 3 | 1 | Open | 2019-02-15 | 2019-03-12 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
26 | Task26 | 9 | 1 | Open | 2019-02-22 | 2019-03-15 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
38 | Task38 | 18 | 1 | Open | 2019-02-22 | 2019-02-27 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
55 | Task55 | 14 | 1 | Open | 2019-02-26 | 2019-03-08 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
72 | Task72 | 14 | 1 | Open | 2019-03-06 | 2019-03-20 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
82 | Task82 | 13 | 1 | Open | 2019-03-06 | 2019-04-01 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
36 | Task36 | 20 | 1 | Open | 2019-03-14 | 2019-03-19 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
53 | Task53 | 2 | 1 | Open | 2019-03-14 | 2019-04-11 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
90 | Task90 | 15 | 1 | Open | 2019-03-14 | 2019-03-27 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
27 | Task27 | 12 | 1 | Open | 2019-03-16 | 2019-04-07 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
86 | Task86 | 1 | 1 | Open | 2019-03-22 | 2019-04-05 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
37 | Task37 | 13 | 1 | Open | 2019-03-24 | 2019-04-16 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
96 | Task96 | 7 | 1 | Open | 2019-03-24 | 2019-04-11 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
50 | Task50 | 10 | 1 | Open | 2019-03-25 | 2019-04-03 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
100 | Task100 | 5 | 1 | Open | 2019-03-27 | 2019-03-27 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
67 | Task67 | 6 | 1 | Open | 2019-04-09 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
66 | Task66 | 8 | 1 | Open | 2019-04-15 | 2019-05-08 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
48 | Task48 | 2 | 1 | Open | 2019-04-16 | 2019-05-12 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
47 | Task47 | 16 | 1 | Open | 2019-04-27 | 2019-05-18 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
89 | Task89 | 20 | 1 | Open | 2019-04-29 | 2019-05-07 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
25 | Task25 | 20 | 1 | Open | 2019-05-04 | 2019-05-22 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
83 | Task83 | 17 | 1 | Open | 2019-05-06 | 2019-06-02 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
88 | Task88 | 20 | 1 | Open | 2019-05-15 | 2019-05-31 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
79 | Task79 | 5 | 1 | Open | 2019-05-16 | 2019-05-18 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
58 | Task58 | 16 | 1 | Open | 2019-05-28 | 2019-06-12 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
10 | Task10 | 1 | 1 | Open | 2019-06-08 | 2019-07-04 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
63 | Task63 | 5 | 1 | Open | 2019-06-10 | 2019-06-28 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
93 | Task93 | 10 | 1 | Open | 2019-06-10 | 2019-07-03 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
71 | Task71 | 1 | 1 | Open | 2019-06-17 | 2019-07-16 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
32 | Task32 | 16 | 1 | Open | 2019-06-28 | 2019-07-13 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
16 | Task16 | 20 | 1 | Open | 2019-06-29 | 2019-07-18 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
14 | Task14 | 10 | 1 | Open | 2019-07-09 | 2019-07-18 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
99 | Task99 | 18 | 1 | Open | 2019-07-13 | 2019-07-28 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
11 | Task11 | 7 | 1 | Open | 2019-07-17 | 2019-08-04 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
3 | Task3 | 12 | 1 | Open | 2019-08-01 | 2019-08-11 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
28 | Task28 | 14 | 1 | Open | 2019-08-04 | 2019-08-12 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
40 | Task40 | 1 | 1 | Open | 2019-08-04 | 2019-08-23 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
49 | Task49 | 12 | 1 | Open | 2019-08-05 | 2019-08-09 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
46 | Task46 | 14 | 1 | Open | 2019-08-07 | 2019-09-04 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
5 | Task5 | 4 | 1 | Open | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
30 | Task30 | 7 | 1 | Open | 2019-08-26 | 2019-09-16 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
74 | Task74 | 13 | 1 | Open | 2019-08-26 | 2019-09-11 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
76 | Task76 | 19 | 1 | Open | 2019-09-07 | 2019-09-16 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
75 | Task75 | 8 | 1 | Open | 2019-09-16 | 2019-10-10 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
85 | Task85 | 15 | 1 | Open | 2019-09-20 | 2019-10-02 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
22 | Task22 | 11 | 1 | Open | 2019-09-23 | 2019-10-01 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
77 | Task77 | 3 | 1 | Open | 2019-09-23 | 2019-10-20 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
51 | Task51 | 14 | 1 | Open | 2019-09-26 | 2019-10-07 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
24 | Task24 | 9 | 1 | Open | 2019-09-27 | 2019-10-25 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
95 | Task95 | 16 | 1 | Open | 2019-09-28 | 2019-10-08 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
61 | Task61 | 8 | 1 | Open | 2019-09-29 | 2019-10-15 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
31 | Task31 | 5 | 1 | Open | 2019-09-30 | 2019-10-13 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
45 | Task45 | 8 | 1 | Open | 2019-09-30 | 2019-10-28 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
92 | Task92 | 8 | 1 | Open | 2019-10-02 | 2019-10-21 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
9 | Task9 | 11 | 1 | Open | 2019-10-05 | 2019-10-09 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
21 | Task21 | 6 | 1 | Open | 2019-10-06 | 2019-11-04 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
91 | Task91 | 18 | 1 | Open | 2019-10-06 | 2019-10-12 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
97 | Task97 | 9 | 1 | Open | 2019-10-14 | 2019-11-13 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
1 | Task1 | 8 | 1 | Open | 2019-10-21 | 2019-11-09 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
17 | Task17 | 15 | 1 | Open | 2019-10-26 | 2019-10-29 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
54 | Task54 | 15 | 1 | Open | 2019-10-30 | 2019-11-26 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
29 | Task29 | 20 | 1 | Open | 2019-11-03 | 2019-11-05 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
56 | Task56 | 20 | 1 | Open | 2019-11-03 | 2019-11-15 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
35 | Task35 | 15 | 1 | Open | 2019-11-04 | 2019-11-05 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
15 | Task15 | 20 | 1 | Open | 2019-11-10 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
8 | Task8 | 3 | 1 | Open | 2019-11-13 | 2019-11-20 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
33 | Task33 | 19 | 1 | Open | 2019-11-14 | 2019-12-06 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
34 | Task34 | 13 | 1 | Open | 2019-11-17 | 2019-11-17 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
78 | Task78 | 2 | 1 | Open | 2019-11-23 | 2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
39 | Task39 | 12 | 1 | Open | 2019-11-24 | 2019-12-15 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
7 | Task7 | 8 | 1 | Open | 2019-11-29 | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
57 | Task57 | 16 | 1 | Open | 2019-12-01 | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
19 | Task19 | 5 | 1 | Open | 2019-12-02 | 2019-12-25 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
20 | Task20 | 5 | 1 | Open | 2019-12-03 | 2019-12-25 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
62 | Task62 | 19 | 1 | Open | 2019-12-04 | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
43 | Task43 | 6 | 1 | Open | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
69 | Task69 | 12 | 1 | Open | 2019-12-06 | 2020-01-03 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
59 | Task59 | 5 | 1 | Open | 2019-12-07 | 2019-12-17 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
64 | Task64 | 18 | 1 | Open | 2019-12-08 | 2020-01-05 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
42 | Task42 | 6 | 1 | Open | 2019-12-09 | 2019-12-10 |  |  |  |  | 2019-01-24 |  | Tepat waktu
Formulas:
Plan Finish = RANDBETWEEN([Plan Start],[Plan Start]+30)
Actual Start = RANDBETWEEN([Plan Start],[Plan Start]+7)
Actual Finish = RANDBETWEEN([Plan Finish],[Plan Finish]+7)